## 1月
朱宝成
本周工作
第4周 | 工作内容 | 总用时 | 任务结果 | 任务结果/目前进度 | 未完成原因
任务一 | 5.9.3遗留问题 | 24h | 完成
任务二 | 5.9.4需求评审及任务拆分 | 4h | 完成
任务三 | 个人中心增加笔记入口 | 4h | 完成
任务四 | 课程页UI修改 | 8h | 未完成 | 已完成目录部分 | 下周继续
任务五
下周计划
第5周 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划截止时间 | 总用时
任务一 | 课程页面Ui调整 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 8h
任务二 | 跟学团UI调整 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 16h
任务三 | 跟学团任务Ui调整 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 8h
任务四 | 课程页和跟学团Ui细化 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 8h
任务五